## Slide 1: Préfecture de région
Synthèse du 3ème rapport d’évaluation de mars 2020
Evaluation du plan d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Île-de-France

## Slide 2: Objectifs de la mission d’évaluation in itinere du Plan régional d’insertion de la jeunesse des quartiers prioritaires d’Ile-de-France (PRIJ)
FORS-Recherche sociale a été mandaté par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale pour évaluer la réalisation du PRIJ à partir :
  D’un suivi quantitatif (tableau de données remplis par les coordonnateurs, questionnaires en lignes, etc.) ;
  D’une enquête qualitative approfondie auprès de huit groupes opérationnels de la région.
Quatre questions évaluatives ont été retenues :
  1. Qui sont les jeunes bénéficiant du PRIJ et quels sont leurs freins à l’insertion ?
  2. Le PRIJ a-t-il permis de transformer les pratiques des acteurs de l’insertion pour des parcours d’accompagnement plus transversaux ?
  3. Les dispositifs mobilisés ont-ils été pertinents pour les jeunes, efficaces et même efficients selon eux et leurs référents ?
  4. Le PRIJ a-t-il engendré des impacts positifs en termes d’insertion des jeunes ?

## Slide 3: Méthodologie déployée entre septembre 2019 et mars 2020
Entretiens semi-directifs et observations dans 8 GO :
  Observation d’une ou deux séances des GO (un par département) : Paris 19e (75), Melun (77), Trappes-La Verrière (78), Evry-Courcouronnes (91), Nanterre (92), Plaine-Commune (93), Fontenay-sous-Bois (94), Villiers-le-Bel (95).
  Une dizaine entretiens (individuels ou collectifs) avec les pilotes et les membres des 8 groupes opérationnels
  Une quinzaine d’entretiens avec des partenaires des groupes opérationnels (Pôle emploi, Espace emploi, Missions locales, Clubs de prévention, PJJ, E2C, BIJ, Services Jeunesse communaux, ASE, Centre d’animation, associations de quartier) ;
  Une dizaine d’entretiens avec des référents de parcours recrutés à l’occasion du PRIJ
27 entretiens avec les Délégué.e.s du Préfet mobilisé.e.s dans le cadre du PRIJ
Trois questionnaires ont été construits et mis en ligne en janvier 2020. Ces questionnaires restent en ligne jusqu’à la fin de l’année 2020 :
  un questionnaire à destination des partenaires du PRIJ : 55 répondants au 1er mars 2020
  un questionnaire à destination des référents de parcours : 19 répondants au 1er mars 2020
  un questionnaire à destination des jeunes inscrits et accompagnés dans le PRIJ : 87 répondants au 1er mars 2020
Des rencontres et des entretiens avec des jeunes inscrits dans le PRIJ :
  Administration de questionnaires lors de la journée du 3 décembre 2019 à la Préfecture de Région
  Entretiens approfondis avec 16 jeunes dans le Val-de-Marne, à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines et en Essonne
Deuxième remontée d’indicateurs quantitatifs à partir du tableau FORS – mars 2020

## Slide 4
Etat d’avancement de la mise en œuvre du PRIJ
L’accompagnement : pratiques des référents et mobilisation des dispositifs
Des jeunes aux profils et aux besoins divers
Conclusions et recommandations

## Slide 5: Rappel des principaux constats établis dans le 2nd rapport d’évaluation de septembre 2019
Le second rapport évaluatif remis en septembre 2019 et présenté lors du comité de pilotage du 24 octobre 2019 faisait état de premiers résultats encourageants concernant le nombre de jeunes inscrits dans le PRIJ :
  plus de 2 000 jeunes selon les données transmises par les GO à la Préfecture de Région ;
  1 642 jeunes selon les données transmises à notre cabinet.
Le rapport se centrait sur le rôle et les fonctions des référents de parcours dont les recrutements étaient en cours de déploiement. Il insistait sur les différentes fonctions des référents de parcours et les profils divers de ces derniers.
Les recommandations déclinant du précédent rapport étaient les suivantes :
  Soutenir et consolider le rôle, le positionnement et les fonctions des référents de parcours en poste et en cours de recrutement ;
  Valoriser la mobilisation des partenaires et des dispositifs de droit commun au service des jeunes repérés et inscrits dans le PRIJ ;
  Mieux outiller les référents de parcours et les coordonnateurs du PRIJ pour le suivi des jeunes inscrits et sortis du RPIJ ;
  Clarifier auprès des acteurs locaux la cible du PRIJ en précisant les critères géographiques et d’âge, ainsi que les critères de sorties positives ;
  Prendre en considération les freins périphériques multiples à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en agissant en particulier dans les domaines du logement et de la santé ;
  Privilégier des solutions concrètes (et si possible immédiates) pour les jeunes qui recherchent avant tout un emploi.

## Slide 6: Les retours quantitatifs en date de mars 2020
En mars 2020, 2916 jeunes ont été inscrits dans le Plan à l’échelle régionale, soit une progression de +40% en 4 mois
  Parmi ceux-là, plus de 1000 ont connu une sortie positive
  Les évolutions observées d’un département à l’autre varient du simple au double
Une majorité d’hommes (70% des jeunes inscrits), ayant principalement de 18-21 ans
  3% des jeunes accompagnés ont plus de 25 ans, ce qui fait suite à la décision d’élargir la cible de jeunes pouvant intégrer le Plan aux 26-30 ans
L’harmonisation, la facilitation et la systématisation des remontées d’informations demeurent un enjeu fort pour la poursuite de l’évaluation quantitative du Plan

## Slide 7: Les grandes évolutions régionales dans le déploiement du PRIJ de septembre 2019 à mars 2020
Un pilotage régional par le SGAR reconnu et des actions positivement évaluées par les acteurs du PRIJ :
  Plusieurs rencontres à la Préfecture de Région en direction des référent.e.s, des coordonnateurs de GO et des jeunes
  Diffusion du guide pratique sur le PRIJ à l’ensemble des acteurs concernés à la fin de l’année 2019
  Mise en place par le CEMEA d’un groupe d’échanges de pratiques de référents de parcours (14 à ce stade)
  Actualisation de la plateforme Défi-Métiers et sa prochaine transformation en site Web pour une diffusion plus large
  Mise en place des actions stratégiques financées par la DRJSCS ou le PIC dans les quartiers et devant toucher prioritairement les jeunes PRIJ : Sport dans la Ville ; Médiation Nomade ; École nouvelle de la citoyenneté; etc.
Un recrutement en cours de 57 référents supplémentaires dans le cadre du PIC et 69 adultes-relais
Une volonté de mobiliser les plans et programmes à venir en direction du PRIJ :
  Le schéma d’intervention en direction des décrocheurs scolaires et son articulation avec le PRIJ ont été clarifiés par le Comité de Pilotage du 7 octobre 2019 et validés par la Convention État – Région Ile-de-France – ARML de janvier 2020
  L’activation de nouveaux leviers pour l’emploi, la santé et le logement :
    Dans le domaine de la santé, le centre Devereux est opérationnel dans le Val d’Oise, les 13e et 19e arrondissements de Paris et à La Courneuve.
    Réflexion en cours sur un partenariat avec l’association Arpej pour proposer des logements aux jeunes à leur sortie du PRIJ
    Nouvelle convention avec les équipements culturels régionaux et nationaux participant aux jumelages « ZSP Culture : Sortir du Cadre »
Après un démarrage encore parfois balbutiant sur certains territoires, le PIC semble notamment apporter un second souffle au PRIJ en apportant des moyens supplémentaires, mais l’articulation du PRIJ et du PIC est à clarifier et à rendre plus lisible :
  Trois Départements - le Val d’Oise, la Seine-Saint-Denis, Paris - se distinguent par la recherche de cohérence et d'articulation des objectifs du PRIJ et du PIC
  Dans d'autres territoires, le recrutement de référents et la volonté régionale d'articuler les deux dispositifs n'ont pas encore permis de garantir le lien entre les deux dispositifs

## Slide 8: Les grandes évolutions départementales dans le déploiement du PRIJ de septembre 2019 à mars 2020
Une reprise en main et une affirmation du pilotage stratégique ou opérationnel à l’échelle des départements
  Des comités de pilotage départementaux
  Une nouvelle impulsion dans le 93
Une diversité d’organisation des GO et des moyens qui demeurent inégaux
  Une configuration « unique » de chaque GO qui reflète la diversité de chaque territoire
  Le PRIJ s’inscrit dans des maillages de territoire déjà établis et très différents
  L’animation du PRIJ – dont les GO constituent la cheville ouvrière – repose principalement sur l’implication des Délégué.e.s du Préfet bien que, localement, cette animation ait pu parfois être confiée à des Missions Locales
  Les délégué.e.s du Préfet assurent dans de nombreux territoire la coordination du PRIJ, ce qui peut recouvrir plusieurs dimensions qui demeurent à ce jour diversement investies :
    la mobilisation des partenaires (rencontres bilatérales, échanges d'informations, etc.) ;
    l'organisation et souvent l’animation des instances du PRIJ, notamment les groupes opérationnels ;
    la coordination des référent.e.s de parcours et/ou des structures qui les portent ;
    le suivi et la remontée d’indicateurs et d’informations
La gouvernance partenariale des GO est inégale, alors que l’implication des partenaires constitue tout à la fois un objectif et une condition de réussite du PRIJ. Ainsi, la mobilisation des partenaires est à consolider et maintenir dans le temps :
  Les missions locales, un acteur pivot de l’accompagnement des jeunes à visée professionnelle
  Des CIO et MLDS aux rôles inégaux et des listes de décrocheurs différemment mobilisées
  Une intervention complémentaire essentielle des clubs de prévention
  Un rôle qui reste localement à clarifier/affirmer pour Pôle emploi
  Une implication de la PJJ et du SPIP, reflet de la priorisation plus ou moins forte sur les jeunes placés sous main de justice
  Une participation des acteurs sociaux et de l’accès aux droits qui pourrait être amplifiée

## Slide 9: Les résultats des questionnaires adressés aux parties-prenantes du PRIJ
Une mobilisation partenariale appréciée, positivement évaluée, et jugée pertinente et nécessaire
Les acteurs locaux jugent que la gouvernance locale autour des groupes opérationnels est plutôt efficace à 63%, très efficace à 14,8% et pas efficace selon 16,7%
Une majorité des répondants estime que les groupes opérationnels :
  favorisent l’interconnaissance entre partenaires mobilisés
  favorisent la remobilisation des acteurs locaux de l’insertion
  ont permis d’associer davantage d’acteurs
  permettent le partage d’informations et la coordination permis, ainsi qu’une meilleure coordination et interconnaissance des différents acteurs intervenant auprès des jeunes grâce au PRIJ

## Slide 10
Etat d’avancement de la mise en œuvre du PRIJ
L’accompagnement : pratiques des référents et mobilisation des dispositifs
Des jeunes aux profils et aux besoins divers
Conclusions et recommandations

## Slide 11: Des référents de parcours aux positionnements, rattachements et qualifications hétérogènes
Plusieurs modalités de « recrutement » des référents :
  Des référents recrutés spécifiquement pour le PRIJ / PIC
  Des référents désignés parmi leurs institutions d’appartenance et « détachés » pour le PRIJ
  Des solutions « hybrides » où des référents ont été recrutés, et où les partenaires peuvent aussi être « référents
Des attentes proches vis-à-vis des missions des référents, quel que soit leur profil et compétences initiales :
  Des tâches de repérage, d’« aller-vers » et de mobilisation
  Des tâches d’accompagnement et d’orientation, en lien avec les partenaires des GO
  Des tâches administratives de suivi
Des compétences initiales différentes, qui peuvent parfois générer des difficultés à faire face aux accompagnements, de légitimité face aux partenaires, etc.
Trois fonctions possibles des référents de parcours, en fonction de la configuration partenariale existante et des profils de référents :
  Le référent comme « médiateur » dans une fonction de repérage et de raccrochage
  Le référent comme « conseiller personnalisé », exerçant une fonction d’orientation et d’accompagnement dans les démarches
  Le référent comme « éducateur », axé sur l’accompagnement socioéducatif et la mobilisation du jeune autour de son projet de vie
Dans certains cas, des référent.e.s précarisé.e.s ?
  Des différences salariales et de contrats
  Différences de positionnements
NB : éléments issus du 2nd rapport d’évaluation amendés pour le 3ème

## Slide 12: Diffuser et légitimer des pratiques de repérage et d’accompagnement souples et de proximité, une plus-value du PRIJ
Des référent.e.s motivé.e.s par le travail en lien direct avec les jeunes
  Les référents ayant répondu au questionnaire en ligne déclarent très majoritairement apprécier le lien personnalisé avec les jeunes et la multiplicité des tâches qu’ils ont à accomplir avec et pour eux. Ce sont les missions de proximité et de suivi personnalisé des jeunes en situation d’échec ou d’exclusion qui les motivent le plus
  Certains notent cependant qu’ils n’avaient pas de motivation initiale lorsqu’on leur a demandé de remplir le rôle de référent
Le PRIJ permet de « démocratiser » et de donner une réelle légitimité à des pratiques d’accompagnement plus souples et de proximité, qui n’étaient pas forcément investies par les acteurs de l’emploi ou de l’insertion professionnelle (hors les murs, aller-vers, etc.).
  Près de 68% des répondants au questionnaire estiment que les pratiques d’aller vers et d’accompagnement des jeunes ont été renouvelées au travers du PRIJ
  Plus de 75% des répondants soulignent que le PRIJ a permis de remobiliser les jeunes les plus en difficulté / en retrait par rapport aux institutions

## Slide 13: Une capacité de mobilisation des dispositifs renforcée par le PRIJ
Les partenaires notent que le PRIJ améliore la connaissance et l’accès des dispositifs d’insertion proposés aux jeunes
  Les résultats du questionnaire administré auprès des partenaires du PRIJ montrent que le PRIJ a des effets positifs sur l’accès aux dispositifs existants dédiés à l’insertion de la jeunesse. Près de 82% des répondants estiment que le PRIJ facilite les orientations des jeunes vers ces dispositifs.
Localement, le travail réalisé lors des groupes opérationnels permet, en fonction des territoires :
  de partager l’information entre partenaires sur les dispositifs existants, parfois sous-mobilisés pour les publics du PRIJ (services civiques, mobilité internationale, projets locaux, etc.)
  de favoriser le partenariat et ainsi une orientation plus pertinente, plus rapide, plus souple (accompagnement physique du jeune par son référent, etc.) entre structures et/ou dispositifs pour les jeunes dont la situation est évoquée
En revanche, les partenaires ayant répondu sont plus mitigés sur la capacité du PRIJ à faire évoluer les dispositifs existants. Seuls 47,3% des répondants jugent que cela est le cas, contre 27.3% qui ne se prononcent pas et 25,5% qui ne voient pas d’évolution majeure des dispositifs

## Slide 14: Un éventail de dispositifs utile pour répondre à la pluralité des besoins et aspirations
Les répondants au questionnaire s’accordent sur le fait que tous les dispositifs ont leur utilité en fonction des profils et des envies et projets des jeunes, et à la condition qu’ils s’inscrivent dans des parcours fondés sur la temporalité des jeunes sans rupture entre deux dispositifs :
  La Garantie jeunes et le Service civique sont privilégiés pour des jeunes plutôt autonomes
  L’E2C et les EDI sont perçus comme des outils intéressants de remobilisation des jeunes
  L’EPIDE et le Service Militaire Volontaire apparaissent peu attractifs et adaptés aux profils et aspirations de jeunes qui pour certains sont en rupture de confiance avec les institutions. Ils sont jugés trop rigides et stricts pour une majorité des jeunes du PRIJ, bien qu’ils puissent être une solution pour des jeunes en recherche de cadres et acceptant une forme de rigidité
  De nombreux partenaires et référent.e.s plébiscitent à la fois les chantiers d’insertion et les stages en immersion qui sont un premier « sas » vers l’emploi, une expérience valorisante et permettant de tester certains types de métiers et de tâches.
Un enjeu d’évolution et d’adaptation au profit des jeunes les plus exclus
  Des freins périphériques à l’emploi multiples
  Selon les acteurs, un accès à l’emploi à renforcer en proposant des solutions immédiates et concrètes
  Un enjeu de réactivité et d’attractivité des réponses à proposer aux jeunes

## Slide 15: Des points de vigilance toujours d’actualité concernant le positionnement, l’outillage et le management des référents de parcours
Des difficultés liées au repérage et à l’adhésion des jeunes à partir de sources variées (Mission locale, Education nationale - CIO / liste des décrocheurs, bouche-à-oreille, service des communes, associations locales, clubs de prévention, PJJ ou SPIP, etc.)
  Un repérage « sur liste » : la plateforme des décrocheurs de l’Education nationale, le logiciel I-MILO, etc.
  Un repérage par des partenaires locaux (membres ou non du GO)
  Un repérage sur le terrain par les référents de parcours, via des méthodes d’« aller-vers »
Des référent.e.s qui remontent certains besoins en termes de formation et qui notent un manque d’outillage. Certain.e.s précisent avoir des besoins en :
  Gestion des conflits
  Prise de parole en public / « comment mener une réunion partenaires »
  Outils administratifs sur le PRIJ
  Lien et partenariat avec le SIAO
Les référent.e.s de parcours sont, dans certains territroires, laissé.e.s relativement seul.e.s dans leur façon de travailler
  Les délégué.e.s du Préfet coordonnent les GO mais ne sont pas, la plupart du temps, hiérarchiquement responsables des référent.e.s, qui sont salarié.e.s de différentes structures du territoire
  Faute d’outils partagés, les référent.e.s construisent parfois chacun.e des modèles de fiches de suivi ou d’outils de suivi. Les informations recueillies sur les besoins et parcours des jeunes ne sont donc pas systématisées et/ou uniformisées d’un GO à l’autre, voire entre les référent.e.s d’un même GO

## Slide 16
Etat d’avancement de la mise en œuvre du PRIJ
L’accompagnement : pratiques des référents et mobilisation des dispositifs
Des jeunes aux profils et aux besoins divers
Conclusions et recommandations

## Slide 17: Des jeunes précaires évoluant dans un environnement social, économique et familial fragile
Des jeunes particulièrement exposés à la pauvreté
  Des conditions économiques des ménages qui ne sont pas sans impacter l’environnement social et familial des jeunes
Des histoires familiales complexes à l’origine, parfois, de parcours au sein d’institutions (protection de l’enfance ou judiciaire)
  Des histoires familiales complexes, avec parfois des conflits, des violences, ou des décès précoces, des parents absents, etc.
  Une proportion non-négligeable de jeunes a également connu un ou plusieurs passages par des « institutions », à savoir l’Aide Sociale à l’Enfance et la prison. Une partie des jeunes du PRIJ a également déjà été placée « sous main de justice »
Des jeunes à la santé précaire ou dans des conduites à risque
  Des problématiques importantes de santé et des difficultés sur le plan de la santé mentale
  Certains troubles psychiques peuvent être liés à une consommation de produits addictifs (alcool, cannabis, autres drogues) ou à une consommation non maîtrisée des réseaux sociaux ou des jeux vidéo
  Au-delà des situations de troubles psychiques avérés, beaucoup de jeunes en entretien nous ont livré des ressentis de détresse psychologique, de stress, des difficultés à dormir, à se concentrer, etc
  D’autres pratiques à risque nous ont par ailleurs été rapportées, avec par exemple des cas de prostitution plus ou moins informelle. (michetonnage et suspicions de proxénétisme de mineurs)
Des jeunes migrants aux besoins spécifiques allant du soutien administratif à l’accompagnement de traumatismes post-migratoires
  Les jeunes étrangers migrants peuvent souffrir de traumatismes durables – l’exil s’inscrivant souvent dans un contexte géopolitique, social ou familial instable (conflits armés, discriminations et violences, problématiques familiales, etc.) – qu’ils peinent à verbaliser ou dont ils limitent l’importance. De plus, une fois arrivés en France, ces jeunes n’ont souvent pas les codes et les réseaux sociaux qui pourraient faciliter leur intégration sociale et professionnelle.

## Slide 18: Des jeunes plus ou moins éloignés de l’emploi
Certains jeunes dont le décrochage scolaire a des incidences durables sur leur insertion sociale et professionnelle
  Dans un contexte fort d’inégalités, les jeunes suivis dans le cadre du PRIJ sont, à dires d’acteurs, moins des « invisibles » que des « décrocheurs », sortis de manière précoce du système scolaire, le plus souvent en situation d’échec, avec un faible niveau de qualification (voire sans qualification)
  Le décrochage scolaire précoce expérimenté par les jeunes du PRIJ est souvent relié, dans les discours recueillis, à une problématique d’orientation subie, qui ne correspond pas à leurs aspirations et qui finit par provoquer du rejet. Suite à leur décrochage, un certain nombre de jeunes connaissent une situation de « recalé » du système scolaire
  Les jeunes qui souhaitent s’engager dans une formation en apprentissage sont particulièrement concernés par les problématiques d’« errance scolaire ».
D’autres jeunes diplômés et recalés de Parcours Sup bloqués dans leur insertion professionnelle
  Si la plupart des décrocheurs ont quitté le système scolaire de manière précoce, parfois dès le collège, on retrouve aussi dans la cohorte du PRIJ des jeunes diplômés. Certains ont validé un niveau bac, voire plus.
  Aux jeunes diplômés, il faut également ajouter le cas singulier des recalés de Parcours Sup.
D’autres encore ont déjà des expériences tant sur le plan professionnel qu’en matière de dispositifs d’insertion
  Toute une partie des jeunes du PRIJ est durablement éloignée de l’emploi, du fait d’un cumul de freins et de difficultés sociales. Ces jeunes sont souvent en rejet du système scolaire et des institutions plus globalement, et on retrouve dans leurs récits un certain désarroi quant à leurs projets d’avenir
  Néanmoins, d’autres jeunes du PRIJ se projettent fortement dans l’emploi et/ou ont déjà travaillé, souvent dans le cadre de « petits boulots » précaires (intérim, livreurs, chauffeurs VTC, etc.)
  Pour les jeunes ayant déjà travaillé, leurs expériences de travail sont rarement satisfaisantes.

## Slide 19: Une typologie des jeunes du PRIJ qui se dessine à l’aune de notre enquête démontrant que les profils des jeunes ne sont pas homogènes

## Slide 20
Etat d’avancement de la mise en œuvre du PRIJ
L’accompagnement : pratiques des référents et mobilisation des dispositifs
Des jeunes aux profils et aux besoins divers
Conclusions et recommandations

## Slide 21: Synthèse (1)
Ce troisième rapport renforce certains des constats établis dans les rapports évaluatifs précédents :
  La diversité des modalités de conduite, de pilotage et de gouvernance du Plan se confirme ;
  L’implication inégale des acteurs du PRIJ et des partenaires du Plan est toujours d’actualité, avec des consignes Régionales diversement appliquées sur les territoires ;
  Les multiples positionnements et niveau de compétences des référent.e.s de parcours s’affirment ;
  De multiples dispositifs sont mobilisables par les acteurs locaux qui accompagnent les jeunes, faisant prévaloir deux enjeux importants : la bonne connaissance de ces actions et des partenaires du territoire par les référent.e.s de parcours d’une part, la bonne orientation des jeunes en fonction de leurs besoins et non pas des contraintes pour les structures de « remplir » leurs files actives ;
  La diversité des profils (histoires familiales, rapports aux institutions, niveaux de décrochage) et des besoins des jeunes s’illustre par les différents profils de jeunes établis dans la troisième partie de ce rapport (exclu.e.s ; démotivé.e.s ; empêché.e.s et freiné.e.s).

## Slide 22: Synthèse (2)
Mais ce rapport montre aussi des changements dans la réalisation du PRIJ qui est en constante évolution :
  Une mise en adéquation des formes de pilotage du Plan dans les Départements avec une gouvernance à trois niveaux de pilotage et de suivi opérationnel (régional ; départemental et de GO) qui s’affirme, et ce dans tous les Départements, dont la Seine-Saint-Denis au mode de faire jusqu’alors spécifique ;
  Une articulation du PRIJ avec les dispositifs et Plans connexes qui se renforce, et pourrait être rendue encore plus lisible, en particulier le PIC qui a donné l’impulsion au PRIJ mais peut être localement vu comme un Plan concurrent ;
  Un recrutement de nouveaux référents de parcours très positivement évalué et devant donner une nouvelle dimension au Plan, avec un point de vigilance fort en matière de formation, d’accompagnement et de reconnaissance professionnelle des référent.e.s de parcours ;
  Des inégalités d’implication des acteurs du PRIJ et des partenaires qui évoluent positivement dans la majorité des quartiers, mais qui témoignent de fragilités durables dans d’autres ;
Les premiers mois du Plan ont principalement été une période d’appropriation et de mise en place des partenariats et des recrutements nécessaires. Une nouvelle période semble s’ouvrir : les bases ont été consolidées et doivent continuer de l’être. Le PRIJ doit maintenant prendre une nouvelle dimension, affirmant ses acquis et les préservant, tout en continuant d’adapter sa forme et ses pratiques au bénéfice des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

## Slide 23: 10 préconisations pour la suite du PRIJ
Continuer de faire vivre l’animation régionale du PRIJ (formations ; temps d’échanges de pratiques entre coordonnateur/trice, référent.e.s, etc.; temps forts en présence de jeunes) ;
Soutenir les actions et instances de pilotages mis en place au niveau des départements (comités de pilotage départementaux ; échanges entre partenaires et entre délégué.e.s du Préfet) ;
Clarifier l’articulation du PRIJ et des plans et dispositifs connexes, en particulier le PIC repérage ;
Harmoniser les outils de suivi du PRIJ et notamment les différents tableaux d’indicateurs en place ;
Outiller tous les coordonnateurs des GO et mieux soutenir / valoriser l’investissement des délégué.e.s du préfet et des partenaires du PRIJ ;
Être attentif aux GO travaillant à moyens constants et suivre l’avancement du recrutement des référent.e.s de parcours ;
Harmoniser les positionnements, les pratiques et les fiches de poste des référent.e.s de parcours tout en gardant une souplesse indispensable au Plan et en faisant sa plus-value ;
Continuer le travail sur la levée des freins périphériques à l’emploi et la recherche de solutions concrètes, immédiatement mobilisables, pour les jeunes en privilégiant l’emploi ou les formations rémunérées ;
Éviter les ruptures de parcours pour les jeunes (jeunes perdus de vue ; laps de temps trop long pour trouver une solution ou un dispositif adapté au jeune ; temps trop longs entre deux dispositifs) ;
Communiquer sur les bonnes pratiques (en termes d’aller vers, de repérage, d’accompagnement pluridisciplinaire et partenarial des jeunes) et les parcours de réussite des jeunes via le PRIJ pour éviter la démobilisation de certains acteurs et partenaires du Plan.

## Slide 24: Contribuez à l’évaluation de FORS-Recherche : répondez à notre questionnaire !
Questionnaire pour les partenaires du PRIJ : pour tous les partenaires membres des groupes opérationnels PRIJ ou associés aux parcours d’accompagnement des jeunes du PRIJ :
  Lien : https://www.modalisa9-drop.com/prijparten_5EABA7BFD/PRIJ%20partenaires.html
Questionnaire pour les référent.e.s de parcours : pour toutes les personnes qui assurent les fonctions de référent de parcours, qu’elles aient ou non été recrutées spécifiquement dans le cadre du PRIJ et que leur temps de travail soit dédié entièrement ou partiellement à la mise en œuvre du Plan.
  Lien : https://www.modalisa9-drop.com/prijrefere_E7E1783A9/PRIJ%20R%C3%A9f%C3%A9rents.html
Questionnaire pour les jeunes inscrits dans le PRIJ : administration via le référent de parcours ou en auto-passation
  Lien : https://www.modalisa9-drop.com/prijjeunes_9527057C0/PRIJ%20Jeunes.html
Nous tenons à remercier les personnes ayant d’ores et déjà répondu aux questionnaires et du temps que vous pourrez consacrer à notre enquête.

## Slide 25: Contacts
Juliette BARONNET
Directrice d’études
01 48 24 79 08
juliette.baronnet@fors-rs.com
Tiphaine VANLEMMENS
Chargée d’études
01 48 24 79 13
tiphaine.vanlemmens@fors-rs.com
Justine LEHRMANN
Chargée d’études
01 48 24 79 14
justine.lehrmann@fors-rs.com
Clément BOISSEUIL
Chargé d’études
01 48 24 79 04
clement.boisseuil@fors-rs.com